## Data
N° | CODIGO INFOBRAS | CUI | DESCRIPCION DE INVERSION | SNIP | DESCRIPCION OBRA | ENTIDAD | EVENTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | COSTO DE OBRA SEGÚN EXP. TEC. (Según INFOBRAS S/) | SALDO DE OBRA (Costo de obra - Avance Valorizado) | COSTO ACTUALIZADO (Según INVIERTE S/) | RANGO DE INVERSION (mlls.) | SALDO DE LA INVERSIÓN (Según INVIERTE S/) | PIM 2026 | TIENE PIM 2026 | TIPO DE OBRA | TIPO DE OBRA (Nivel 2) | TIPO DE OBRA (Nivel 3) | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | AÑO INICIO OBRA | PLAZO DE EJECUCIÓN | AVANCE FÍSICO | RANGO AVANCE FÍSICO | NIVEL DE GOBIERNO | SECTOR | CAUSAL PARALIZACION | UNIDAD ORGÁNICA | ESTA EN EL INVENTARIO OBRAS PARALIZADAS MEF | FECHA DE REGISTRO EN EL INVENTARIO | CUENTA CON INFORME DE ESTADO SITUACIONAL | FECHA INFORME SITUACIONAL | URL INFORME | DENTRO DE LA LISTA PRIORIZADA | FECHA RESOLUCION DE LISTA PRIORIZADA | URL RESOLUCION
1 | 59 | 2100376 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL, DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | 108720 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN COTAÑA Y CALLAPOCA DEL- DISTRITO DE CABANILLA - LAMPA - PUNO | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI | Proceso Normal | Administración directa | 1225264 | 0 | 1243663.03 | > 1 - 3 millones | 0 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | PUNO | LAMPA | CABANILLA | 2010 | 150 | 78 | 70 - 80 % | G. NACIONAL | AGRICULTURA | 15 OTROS | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y AMBIENTE | NO
2 | 80 | 2031099 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO, 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES | 32800 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7MO- 9NO Y 10MO SECTOR DE VILLA EL SALVADOR -CODIMUVES | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL | Proceso Normal | Contrata | 40489002 | 0 | 99937290.57 | > 10 - 100 millones | 99937290.57 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | 2008 | 480 | 87.63 | 80 - 90 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2025-11-04 | SI | 2025-10-24 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=dabf8ca9-7261-4989-b455-b20328f0f050.pdf | NO
3 | 651 | 2153308 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. KULLUPATA SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | 208597 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. KULLUPATA SANGARARA-ACOMAYO-CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 336500 | 324321.51 | 1959874.86 | > 1 - 3 millones | 1864124.86 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Desarrollo Urbano Y Rural | Otra Infraestructura | CUSCO | ACOMAYO | SANGARARA | 2012 | 45 | 4 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
4 | 653 | 2153368 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHANCARANI LANGUI-CANAS-CUSCO | 208709 | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. CHANCARANI LANGUI-CANAS-CUSCO | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS | Proceso Normal | Contrata | 336500 | 308807.68 | 542401.69 | < =1 millón | 540651.69 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | CUSCO | CANAS | LANGUI | 2012 | 45 | 8.23 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA | NO
5 | 729 | 2147766 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARAÑIDA EN EL CENTRO POBLADO DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | 192054 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PARAÑIDA EN EL CENTRO POBLADO DE CALIPUY- DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO- PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | Proceso Normal | Contrata | 7768483 | 49960.05 | 15347254.95 | > 10 - 100 millones | 940686.37 | 1193273 | SI | Agricultura | Riego | Otra Infraestructura | LA LIBERTAD | SANTIAGO DE CHUCO | SANTIAGO DE CHUCO | 2012 | 450 | 99.35 | 90 - 100 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 5 DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD | NO
6 | 946 | 2042834 | MEJORAMIENTO DE (21 Km) DE TROCHA CARROZABLE, APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 Km) DEL VALLE ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN | 41473 | MEJORAMIENTO DE (21 Km) DE TROCHA CARROZABLE- APERTURA DE TROCHA CARROZABLE (3 Km) DEL VALLE ANCAYO- DISTRITO DE PAMPA HERMOSA- PROVINCIA DE SATIPO- REGION JUNIN | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN | Emblematicas | Contrata | 3073247 | 248698.01 | 6059232 | > 3 - 10 millones | 4050777.32 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Trocha Carrozable | JUNIN | SATIPO | PAMPA HERMOSA | 2010 | 300 | 96.53 | 90 - 100 % | G. REGIONAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN | NO
7 | 1013 | 2141590 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 166909 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE SAN MARCOS- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 3055971 | 1214504.51 | 3105590.5 | > 3 - 10 millones | 916387.36 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Comercio Interno/Externo | Camal | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2011 | 300 | 95.75 | 90 - 100 % | G. LOCAL | OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 7 FALTA DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2024-11-07 | NO |  |  | NO
8 | 1028 | 2154617 | INSTALACION DE DEFENSA RIVEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH, SECTOR CARASH Y HUANCHA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | 210805 | INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO CARASH- SECTOR CARASH Y HUANCHA- DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-HUARI | Proceso Normal | Contrata | 3503884 | 1391033.84 | 3451441 | > 3 - 10 millones | 757384.35 | 0 | NO | Agricultura | Riego | Defensa Ribereña | ANCASH | HUARI | SAN MARCOS | 2013 | 120 | 64.17 | 60 - 70 % | G. LOCAL | AGRICULTURA | 4 CONFLICTOS SOCIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ÁNCASH | SI | 2025-01-15 | NO |  |  | NO
20 | 2815 | 2110931 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | 128164 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | GOBIERNO REGIONAL PASCO | Proceso Normal | Contrata | 19670726 | 7937124 | 22631796.77 | > 10 - 100 millones | 1205363.12 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | YANAHUANCA | 2011 | 360 | 83.63 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 12 INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE VALORIZACIONES U OTROS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO | SI | 2024-09-24 | SI | 2024-11-13 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=d3f7a46d-05a5-410c-9130-42817e3c4275.pdf | SI | 2024-12-10 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=a898762f-962c-4804-870b-d9e46fdea99c.pdf
25 | 3622 | 2099622 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO, LOS OLIVOS, CAIMITO, LA LOMA, ALTO MARONA, PUCAYACU, INCA HUASI, JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU., PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO | 114984 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE MILANO- LOS OLIVOS- CAIMITO- LA LOMA- ALTO MARONA- PUCAYACU- INCA HUASI- JORGE BASADRE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE PUCAYACU- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- HUANUCO | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | Proceso Normal | Contrata | 6776641 | 7386000.04 | 9388246.45 | > 3 - 10 millones | 1598004.36 | 537454 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | HUANUCO | LEONCIO PRADO | PUCAYACU | 2012 | 240 | 89 | 80 - 90 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 9 EVENTOS CLIMÁTICOS | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO | SI | 2023-11-09 | SI | 2023-10-25 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=58235f8e-4aef-4040-8208-01d3b49b3ebe.pdf | SI | 2023-11-03 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=9397be19-4c0d-4055-a116-173eab1db9ad.pdf
53 | 8998 | 0 |  | 0 | CONSTRUCCION CARRETERA PAYLABAMBA RETIRO DEL CARMEN-PALTAYBAMBA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 2611830 | 2195731.31 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Terrestre | Carreteras | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 |  | 19.74 | 10 - 20 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
54 | 9227 | 0 |  | 0 | AMPLIACION NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 50817 DE PENETRACION YAVERO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE | Proceso Normal | Administración directa | 804712 | 191983.76 | 0 | < =1 millón | 0 | 0 | NO | Educación/Cultura | Educación Básica | Cuna/Jardín | CUSCO | CALCA | YANATILE | 2011 |  | 97.83 | 90 - 100 % | G. LOCAL | EDUCACIÓN/CULTURA | 10 FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y LIQUIDEZ | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | NO
291 | 38318 | 2521069 | AGUA Y SANEAMIENTO LA SOCCHA PRONASAR (CONST) | 33869 | AGUA Y SANEAMIENTO LA SOCCHA PRONASAR (CONST) | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | Proceso Normal | Contrata | 0 | 0 | 309085.57 | < =1 millón | 309085.57 | 0 | NO | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | PIURA |  |  | No declarado |  |  | 0 - 10 % | G. NACIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | SI | 2023-12-28 | NO |  |  | NO
325 | 42034 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 03 FLOR DE AGOSTO PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 16429573 | 16303507.21 | 348293638.07 | > 200 - 1000 millones | 336847988.93 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | PUTUMAYO | 2016 | 180 | 0.87 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
408 | 51303 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 28 SOPLIN VARGAS PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 16738013 | 16501107.51 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | PUTUMAYO | 2016 | 180 | 1.58 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
409 | 51304 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 83 GUEPPI PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 16333312 | 15980479.98 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MAYNAS | PUTUMAYO | 2016 | 180 | 2.56 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
410 | 51305 | 2195097 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA NRO 83, 28, 03 Y 49 PARA LA V DIVISION DE EJERCITO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, LIMITE CON COLOMBIA | 273605 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCIONES DE COMANDO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LOS BATALLONES DE SELVA Nº 49 CABALLOCOCHA PARA LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO- UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO- LÍMITE CON COLOMBIA | EJERCITO PERUANO | Proceso Normal | Contrata | 19639140 | 18987585.45 | 0 | > 200 - 1000 millones | 0 | 0 | NO | Otras Infraestructuras | Otra Infraestructura | Otra Infraestructura | LORETO | MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA | 2016 | 180 | 4.97 | 0 - 10 % | G. NACIONAL | DEFENSA | 2 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO | SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA | NO
447 | 56739 | 2314895 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO-SAN LUIS, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA | 352451 | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO-SAN LUIS- DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO | Proceso Normal | Administración directa | 312800 | 76980.01 | 312799.68 | < =1 millón | 234251.68 | 0 | NO | Transportes Y Comunicaciones | Transporte Urbano | Pista Y Vereda | CAJAMARCA | JAEN | SAN JOSE DEL ALTO | 2016 | 60 | 75.39 | 70 - 80 % | G. LOCAL | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | OTRAS SITUACIONES IMPREVISIBLES POSTERIORES AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | SI | 2024-12-12 | NO |  |  | NO
572 | 67822 | 2207089 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | 217349 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA- DISTRITO DE CHECCA- PROVINCIA DE CANAS - CUSCO | GOBIERNO REGIONAL CUSCO | Emblematicas | Administración directa | 6029811 | 5605911.83 | 12088487.46 | > 10 - 100 millones | 2465738.95 | 2476616 | SI | Vivienda, Construcción Y Saneamiento | Saneamiento Urbano Y Rural | Abastecimiento De Agua Potable | CUSCO | CANAS | CHECCA | 2016 | 3664 | 69.43 | 60 - 70 % | G. REGIONAL | VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | 11 DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE MATERIALES | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO | SI | 46004 | SI | 45988 | https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/general/downloadArchivo?idArchivo=65171256-108b-4e73-9e80-cb46ae3c79b5.pdf | NO